**Справка об итогах деятельности Министерства Чеченской Республики по туризму за январь-июнь**

**2019 года**

В целях повышения эффективности в сфере туризма на территории Чеченской Республики реализуются подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике» и «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере туризма» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» на 2014-2020 гг. (утверждена постановлением Правительства ЧР от 19.12.2013 года № 336).

*Объем финансирования подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Чеченской Республике****»*** на 2019 год предусмотрено 18,748 млн. рублей, в том числе: ФБ -00,0 млн. рублей, РБ – 18,748 млн. рублей, ВИ – 0,0 млн. рублей.

Из них по состоянию на 1 июля 2019 года освоено в размере – 14,538 млн. рублей (что составляет 77,6 % освоения) по мероприятию: «Продвижение туристского продукта Чеченской Республики на международном и внутреннем туристских рынках».

*Объем финансирования* *подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма в Чеченской Республике» в сфере туризма»* на 2019 год предусмотрено – 28,645 млн. рублей, в том числе ФБ-0,0 млн. рублей, РБ – 28,645 млн. рублей.

На 1 июля 2019 года освоено – 13,274 млн. рублей, из них ФБ – 0,0 млн. рублей, РБ – 13,274 млн. рублей, ВИ – 0,0 млн. рублей (что составляет 46,3 % освоения) по мероприятиям: кадровое, материально-техническое, административно-правовое, информационное и хозяйственное обеспечение деятельности Министерства Чеченской Республики по туризму.

*Проведен целый ряд мероприятий, направленных на продвижение туризма и активного отдыха в Чеченской Республике, а именно:*

1. Всероссийский фотоконкурс «Лучший отдых в жизни» в Instagram на странице @visit\_chechnya, 08.11.2018г.-18.01.2019 г.;
2. Джип-тур по Галанчожскому району, 26.01.2019 г.;
3. При поддержке Министерства организована презентация проекта «2ГИС» в Грозном, 03.02.2019 г. (г.Грозный, конференц-зал отеля «The Local»);
4. Рекламный тур по Чеченской Республике для туроператоров из Ирака и ОАЭ, 05.02.2019 г.-08.02.2019 г.;
5. Первый республиканский фестиваль черемши «HОNK FEST», 02.03.2019 г. (г.Грозный, площадь А.Ш. Кадырова);
6. Автоквест «Грозный изнутри», 16.03.2019 г. (г.Грозный);
7. Совместно со спортивно-туристским комплексом «Кезеной-Ам» организован пленэр членов Союза художников России в составе 15 человек, 10.04.2019 г. (Аргунское ущелье);
8. Интернет-конкурс на лучшее стихотворение, посвященное достопримечательностям Чеченской Республики на чеченском языке «Сан хаза Даймохк», 11.04.2019 г.-24.04. 2019 г.;
9. Презентация туристских возможностей Чеченской Республики для туроператоров Санкт-Петербурга, 16.04.2019 г. (г.Санкт-Петербург);
10. Рекламный тур по Чеченской Республике для российских туроператоров, 24.04.2019 г.-27.04.2019 г.;
11. Ежегодная региональная туристская выставка «Visit Chechnya-2019», 27.04.2019 г. (г.Грозный, площадь А.Ш. Кадырова);
12. III Международный фестиваль туризма и активного отдыха «Шашлык-Машлык», 27.04.2019 г. (г.Грозный, площадь А.Ш.Кадырова);
13. Совместно с ГКУ «Республиканский центр медицины катастроф» организованы первые обучающие курсы для сотрудников спортивно-туристских комплексов, отелей и турфирм Чеченской Республики по оказания первой медицинской помощи пострадавшим. В мероприятии приняло участие 27 человек, представители СТК «Кезеной-Ам» и «Нихалойские водопады», базы отдыха «Ахки-Т1ей», ВТРК «Ведучи», отелей «Кавказ», «Беркат», «Даймохк», «Спорт», «Городок», «Континент», «Шали-Сити», «Грозненского дельфинария», турфирм «Нохчо-Стар» и ГУП «Тур-Экс», 20.05.2019г.-30.05.2019 г.;
14. Благотворительная экскурсия для 77 детей-сирот и полусирот по одной из основных достопримечательностей республики – СТК «Нихалойские водопады», 26.05.2019 г.;
15. Совместно с Казанским кооперативным институтом организован выезд студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» и «Чеченский государственный педагогический университет», обучающихся по специальности «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» для прохождения практики и получения опыта работы на лучших курортах г.Ялты, 27.05.2019 г.-31.07.2019 г.;
16. Конкурс юного экскурсовода «Моя Чечня-Моя гордость!». В конкурсе участвовало более 22 учащихся школ республики, а также представители республиканских детско-юношеских центров туризма и экскурсий, 28.05.2019 г. (г.Грозный, Национальная библиотека ЧР);
17. Любительские соревнования по трейлраннингу «Кезеной-Ам 2019», 22.06.2019 г. (Веденский район, оз.Кезеной-Ам).

*С целью продвижения регионального турпродукта в России и за рубежом принято участие в следующих международных выставках:*

1. Международная выставка «Reisemesse Dresden», 25.01.2019 г.-27.01.2019 г. (Германия, г.Дрезден);
2. Российский инвестиционный форум, в рамках которого подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством курортов и туризма Республики Крым, 14.02.2019 г.-15.02.2019 г. (г.Сочи);
3. Международная выставка туризма «ITB Berlin-2019», 06.03.2019 г.-10.03.2019 г. (Германия, г.Берлин);
4. Международная выставка путешествий и туризма «Mitt-2019», 12.03.2019 г.-14.03.2019 г. (г.Москва);
5. 24-ая Международная специализированная выставка «ТУРИЗМ И СПОРТ», 11.04.2019 г.-13.04.2019 г. (г.Казань).
6. V Юбилейный Ялтинский международный экономический форум «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность», 18.04.2019 г.-20.04. 2019 г. (г.Ялта);
7. ATM 2019 – 26-я международная выставка туризма и путешествий «Арабский рынок путешествий», 28.04.2019 г.-01.05.2019 г. (ОАЭ, Дубай);
8. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), 06.06.2019 г.-08.06.2019 г. (г.Санкт-Петербург).

В рамках XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет-2019» подписано соглашение о сотрудничестве между всеми органами исполнительной власти в сфере туризма субъектов Северо-Кавказского федерального округа, 10.03.2019 г. (г.Москва).

Подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством курортов и туризма Республики Крым.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение об информационном сотрудничестве между Министерством и ООО «LEX SISTEMS» (оператор сети Национальных туристских офисов Visit Russia). Соглашение предполагает сотрудничество с целью создания и развития информационной среды, посвященной туристскому потенциалу Чеченской Республики, в странах Европы и Азии.